BRIEFING DE LANZAMIENTO

AURELIA STUDIO — ACADEMIC PLANNER PREMIUM

Primer lanzamiento comercial — Etsy + redes

# 0. Supuestos que hice — revisalos antes de ejecutar

Completé el template con la información que ya construimos en este proyecto. Donde no había un dato real tuyo (fecha exacta, presupuesto, equipo), asumí lo más razonable dado el contexto y lo marco explícitamente acá. Si algo no coincide, decímelo y ajusto el cronograma entero — depende de estos 3 supuestos.

| Campo | Supuesto usado | Confirmar |
| --- | --- | --- |
| Fecha de lanzamiento | Viernes 7 de agosto de 2026 (4 semanas desde hoy) | ¿Es la fecha real o hay una ya definida? |
| Equipo | 1 persona (vos) + asistencia de IA para diseño/desarrollo/contenido | ¿Hay más personas involucradas? |
| Presupuesto de marketing | Bootstrap: USD 150–300 (Pinterest/Etsy Ads iniciales, sin paid en TikTok/IG todavía) | ¿Tenés un número real asignado? |

# 1. Rol / Identidad

Para este briefing actúo como Director/a de Lanzamiento y Estratega de Growth para productos digitales premium — el mismo enfoque de consultor senior que venimos usando en todo el proyecto: cuestiono supuestos cuando hay una alternativa mejor, priorizo por impacto en ventas, y señalo riesgos aunque no se pregunten.

# 2. Contexto del proyecto

| Nombre del proyecto | Aurelia Studio — lanzamiento de "Academic Planner Premium" |
| --- | --- |
| Elevator pitch | Planners digitales premium en español, con estética oscura minimalista (negro + dorado), para estudiantes universitarios y profesionales jóvenes que usan GoodNotes/iPad/Notability. |
| Problema que resuelve | El mercado hispano de planners digitales está saturado de estética "cute"/pastel/infantil. No hay oferta premium, minimalista y seria para quien busca productividad sin renunciar al diseño. |
| Solución que aporta | Un catálogo con sistema de diseño coherente (Aurelia Design System v1.1) construido sobre negro + dorado, listo para GoodNotes/Notability/iPad, con arquitectura de producto pensada para escalar a más colecciones (Business, Wellness, Finance). |
| Industria / mercado | E-commerce de productos digitales / creator economy — marketplaces (Etsy, Payhip, Gumroad). |
| Público objetivo | 18–30 años, universitarios y profesionales jóvenes hispanohablantes, usuarios de GoodNotes/iPad/Notability, buscan productividad con estética premium — no pastel, no infantil. |

# 3. Objetivo principal del lanzamiento

Combinado, como corresponde a un primer lanzamiento comercial real:

- Plan de comunicación completo (canales ya definidos: Etsy, Pinterest, TikTok, Instagram, Email).

- Cronograma detallado de las 4 semanas previas al lanzamiento.

- Contenido de anuncio (ideas + borrador de email).

- KPIs para medir si el lanzamiento funcionó.

# 4. Información clave y restricciones

| Fecha de lanzamiento prevista | 07/08/2026 (supuesto — ver sección 0) |
| --- | --- |
| Equipo principal | 1 fundador/a + asistencia de IA (diseño, desarrollo, contenido) — supuesto, ver sección 0 |
| Presupuesto | USD 150–300 iniciales (supuesto, ver sección 0) |
| Canales | Etsy, Pinterest, TikTok, Instagram, Email Marketing |
| Voz y tono de marca | Elegante, minimalista, premium, serena — nunca "cute", infantil o pastel |
| Entregables clave | Listing de Etsy optimizado (SEO), mockups del producto, Academic Planner Premium (PDF/GoodNotes), campaña de contenido en Pinterest/TikTok/IG, email de lanzamiento |

# 5.1 Cronograma de lanzamiento — 4 semanas

| Semana | Día(s) | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lun–Mar | Cerrar diseño final del listing (fotos/mockups usando Portadas del Design System) | Fundador/a + IA (diseño) | Pendiente |
| 1 | Mié–Jue | Redactar y optimizar SEO del listing de Etsy (título, tags, descripción) | Fundador/a | Pendiente |
| 1 | Vie | Crear cuentas/optimizar perfiles de Pinterest, TikTok, Instagram con identidad de marca | Fundador/a | Pendiente |
| 2 | Lun–Mié | Producir banco de contenido inicial: 10 pines Pinterest, 5 reels TikTok/IG | Fundador/a + IA (contenido) | Pendiente |
| 2 | Jue | Configurar email marketing (bienvenida + secuencia de lanzamiento) | Fundador/a | Pendiente |
| 2 | Vie | QA final del producto (PDF/GoodNotes) — abrir en iPad real, revisar hyperlinks | Fundador/a | Pendiente |
| 3 | Lun | Publicar el listing en Etsy (estado "activo", sin promocionar todavía) | Fundador/a | Pendiente |
| 3 | Mar–Jue | Empezar a publicar contenido orgánico (sin mencionar fecha de lanzamiento aún) para calentar audiencia | Fundador/a | Pendiente |
| 3 | Vie | Enviar email "casi listo" (teaser) a la lista si existe, o a contactos cercanos | Fundador/a | Pendiente |
| 4 | Lun–Mar | Últimos posts de expectativa ("3 días para el lanzamiento") | Fundador/a | Pendiente |
| 4 | Mié | Activar Etsy Ads / Pinterest Ads con el presupuesto asignado | Fundador/a | Pendiente |
| 4 | Jue | Publicar posts de lanzamiento oficial en los 3 canales + enviar email de lanzamiento | Fundador/a | Pendiente |
| 4 | Vie (LANZAMIENTO) | Monitoreo activo: responder comentarios/DMs, repostear reacciones, ajustar si algo no convierte | Fundador/a | Pendiente |

Este cronograma asume la fecha del 07/08/2026 (sección 0). Si confirmás otra fecha, recalculo las 4 semanas hacia atrás desde ese día.

# 5.2 Cinco ideas de contenido para blog y redes

- 1. "Por qué tu planner no debería verse como el de una nena de 12 años" — post/reel contrastando estética pastel vs. Aurelia (negro+dorado), apunta directo al dolor del público objetivo.

- 2. Time-lapse de "un día con Academic Planner Premium" en iPad — mostrar el planner en uso real (Dashboard, calendario, trackers) con música y estética premium, formato Reel/TikTok.

- 3. Carrusel "5 señales de que necesitás un planner digital premium" — contenido de valor/identificación antes de vender, para Instagram/Pinterest.

- 4. Behind the scenes del Design System — mostrar la paleta negro+dorado, la tipografía Playfair Display, como contenido de "detrás de escena" que refuerza la seriedad de la marca (funciona muy bien en Pinterest e IG).

- 5. Testimonio/caso de uso ficticio-realista: "Cómo organicé mi cuatrimestre con Aurelia" — storytelling en primera persona, formato blog + resumen en redes, ideal para SEO de Pinterest.

# 5.3 Borrador de email de lanzamiento

Asume que ya existe una lista de suscriptores (aunque sea chica). Si no existe todavía, este mismo texto sirve para el primer post de Instagram/TikTok adaptando el cierre.

Asunto: Ya está acá — Academic Planner Premium 🖤✨

Hola [Nombre],

Después de meses de trabajo, Academic Planner Premium ya está disponible.

No es otro planner más. Es el primero pensado para quienes quieren productividad real sin renunciar a la estética — negro, dorado, minimalista, cero infantil.

Qué incluye:

- Calendario anual, mensual, semanal y diario

- Trackers de hábitos, lectura y estudio

- Diseño 100% compatible con GoodNotes, Notability e iPad

Es el primer producto de una colección que va a seguir creciendo — y quienes lo consigan en el lanzamiento van a tener acceso a precio especial.

[BOTÓN: Ver Academic Planner Premium en Etsy]

Con cariño,
Aurelia Studio

# 5.4 KPIs para medir el éxito del lanzamiento

| KPI | Meta orientativa semana 1 | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| Visitas al listing de Etsy | 300–500 | Mide si el contenido de redes está generando tráfico real |
| Tasa de conversión del listing | ≥ 3% | Si hay tráfico pero no conversión, el problema es precio/copy/mockups, no alcance |
| Ventas totales | 20–30 unidades | Validación mínima de que el producto y el precio funcionan |
| Open rate del email de lanzamiento | ≥ 35% | Mide si la lista (si existe) está genuinamente interesada |
| Guardados/saves en Pinterest | ≥ 50 por pin top | Pinterest es el canal de mayor potencial a largo plazo para este nicho — señal temprana de tracción orgánica |

# 6. Preguntas clave antes de ejecutar esto

- 1. ¿El producto (Academic Planner Premium) ya está terminado y listo para vender, o todavía depende de que terminemos más componentes del Design System? Esto cambia si la fecha del 07/08 es realista.

- 2. ¿Ya existe una lista de email o alguna audiencia (seguidores, contactos) previa al lanzamiento, o arrancamos de cero en los 4 canales? Si es de cero, el cronograma necesita 2-3 semanas más de "calentamiento" orgánico antes de vender.

- 3. ¿El objetivo de este lanzamiento es validar el producto (aprender y ajustar) o ya buscás el volumen de ventas mencionado en el proyecto original ("100 ventas por día")? Son estrategias de lanzamiento distintas: la primera prioriza feedback rápido con precio bajo; la segunda prioriza escala desde el día uno con más presupuesto en ads.