BRIEFING DE LANZAMIENTO

AURELIA STUDIO — v2: PLAN DE VALIDACIÓN DESDE CERO

Reemplaza el cronograma v1 (asumía producto terminado y audiencia previa)

# 0. Qué cambia respecto a v1

| Supuesto en v1 | Realidad confirmada | Impacto en el plan |
| --- | --- | --- |
| Producto terminado, solo faltaba marketing | El producto NO está terminado — solo hay fichas técnicas (26/59 componentes), no el PDF final producido | Se agrega una Fase 0 de producción real antes de poder fijar fecha de lanzamiento |
| Había margen para audiencia previa/lista de email | Se arranca de cero, sin seguidores ni lista | Etsy pasa a ser el canal crítico (tiene demanda propia); Pinterest/TikTok/IG dejan de ser bloqueantes del lanzamiento |
| Objetivo: volumen de ventas ("100/día") | Objetivo real: validar si el producto funciona | Presupuesto de ads baja a casi cero; las métricas de éxito pasan de "ventas" a "señal de demanda" |

El cronograma v1 (fecha fija 07/08/2026, USD 150–300 en ads, 20–30 ventas semana 1) queda descartado. Este documento lo reemplaza.

# 1. Alcance real del MVP (no los 59 componentes)

Para validar no hace falta el catálogo completo del Design System. Se prioriza lo mínimo para un planner académico real y usable:

| Categoría | Estado | ¿Necesaria para el MVP? |
| --- | --- | --- |
| Navegación | ✅ Especificada (8/8) | Sí — íconos de botones hyperlinkeados en el PDF |
| Portadas | ✅ Especificada (5/5) | Sí — al menos 1 portada real |
| Dashboard | ✅ Especificada (7/7) | Sí — página de inicio del planner |
| Calendarios | ✅ Especificada (6/6) | Sí — núcleo funcional del producto |
| Planificación | ⏳ Pendiente (0/6) | Sí — to-do/agenda, es lo que se usa a diario |
| Estudio | ⏳ Pendiente (0/6) | Sí — materias/exámenes, el diferencial "académico" |
| Notas | ⏳ Pendiente (0/5) | Sí — páginas de notas básicas |
| Trackers | ⏳ Pendiente (0/6) | No — se agrega en v2 post-validación |
| Objetivos | ⏳ Pendiente (0/5) | No — se agrega en v2 post-validación |
| Recursos | ⏳ Pendiente (0/5) | No — se agrega en v2 post-validación |

Total para el MVP: 43 de 59 componentes (26 ya especificados + 17 nuevos: Planificación, Estudio, Notas). Los 16 restantes quedan como upsell/v2 una vez validado el producto base.

# 2. Advertencia honesta sobre el cuello de botella real

Especificar un componente (ficha técnica: tokens, anatomía, estados) no es lo mismo que tenerlo diseñado y exportado en Canva/Figma, ni haberlo probado en un iPad real dentro de GoodNotes. Eso es lo que falta y es donde va a estar la mayor parte del tiempo real de esta fase — no en las fichas.

Por eso la Fase 0 de abajo separa "terminar las specs" (rápido, ya tenemos el proceso) de "producir el diseño real y armarlo en un PDF navegable" (el verdadero trabajo pendiente).

# 3. Plan por fases (reemplaza el cronograma de 4 semanas fijas)

## Fase 0 — Terminar el producto (aprox. 3 semanas)

| Semana | Tarea | Responsable | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Fichas técnicas de Planificación (6) y Estudio (6) | Fundador/a + IA | Rápido — mismo proceso que ya usamos, 1-2 sesiones |
| 0.1 | Fichas técnicas de Notas (5) | Fundador/a + IA | Completa el set de 17 nuevas |
| 0.2–0.3 | Producción real en Canva de los 43 componentes del MVP | Fundador/a + IA (Canva conectado) | El cuello de botella real — no subestimar este tramo |
| 0.3 | Armado del PDF final con hyperlinks entre páginas | Fundador/a | Portada → Dashboard → Calendarios → Planificación → Estudio → Notas |
| 0.3 | QA en iPad real dentro de GoodNotes y Notability | Fundador/a | Verificar que cada botón de navegación linkee correctamente |

## Fase 1 — Preparar el terreno (en paralelo a la Fase 0, desde ya)

No depende de que el producto esté terminado — arranca en paralelo, no después:

- Crear y optimizar el perfil de Etsy (banner, about, políticas) — no necesita el producto listo.

- Crear cuenta de Pinterest y empezar a publicar contenido de valor/identidad de marca (no del producto todavía) — Pinterest premia cuentas con historial, conviene arrancar ya.

- Redactar el copy y la estructura SEO del futuro listing, para no perder tiempo cuando el producto esté listo.

- TikTok e Instagram quedan en pausa por ahora — con un solo fundador y producto en construcción, dividir el foco entre 3 redes reduce la calidad de todas. Se retoman después de validar.

## Fase 2 — Publicar y validar (2 semanas, arranca al cerrar la Fase 0)

| Semana | Tarea | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Publicar el listing en Etsy con precio de validación (más bajo que el precio final) | Generar las primeras conversiones reales, no maximizar margen todavía |
| 1 | Activar Etsy Ads con presupuesto mínimo (USD 5–10/día) | Etsy Ads llega a gente con intención de compra activa — es el único canal pago que tiene sentido sin audiencia propia |
| 1–2 | Publicar 3–4 pines por semana en Pinterest mostrando el producto real | Empezar a construir la señal orgánica de mediano plazo |
| 2 | Revisar métricas: vistas, favoritos, conversión, mensajes/feedback de compradores | Decidir go/no-go: ¿el producto genera demanda real? |

# 4. Presupuesto revisado

| v1 (descartado) | USD 150–300 en ads multicanal desde el día 1 |
| --- | --- |
| v2 (real) | USD 0 en Fase 0 y 1. USD 70–140 total en Fase 2 (Etsy Ads, 2 semanas a USD 5–10/día). Nada en Pinterest/TikTok/IG pago hasta validar. |

Gastar en ads antes de tener un producto y un canal de demanda comprobado (Etsy) es plata perdida en esta etapa — el orden importa.

# 5. KPIs de validación (reemplazan las metas de volumen de v1)

| Señal | Qué indica | Umbral orientativo (2 semanas) |
| --- | --- | --- |
| Favoritos/guardados en el listing | Interés genuino aunque no compren todavía | ≥ 30 |
| Ventas reales | Validación dura del precio y la propuesta de valor | ≥ 3–5 (a precio de validación) |
| Mensajes de compradores/consultas | Señal cualitativa: qué entienden, qué dudan, qué falta | Cualquier volumen — leer el contenido, no solo contar |
| CTR de Etsy Ads | Si el thumbnail/título generan clic con tráfico pago calificado | ≥ 2% |
| Repin rate en Pinterest | Si el contenido tiene tracción orgánica de largo plazo | ≥ 1 repin cada 10 vistas en pines top |

Con 3-5 ventas reales y feedback cualitativo positivo en 2 semanas desde cero audiencia, el producto está validado para pasar a la Fase de escala (retomar el plan v1 de multicanal + ads más agresivos + completar los 16 componentes restantes).

# 6. Siguiente paso concreto

El primer bloque de trabajo real es la Fase 0.1: fichas técnicas de Planificación y Estudio (12 componentes). Es lo único que depende 100% de este chat antes de pasar a producción visual en Canva.